แผนจัดการความรู้ของสำนักงานตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓

| แบบฟอร์มที่ ๑ การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนงาน |
| --- |
| ชื่อส่วนงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน | หน้าที่ : ๑/๒ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ (Objective) | ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง | เป้าหมายของตัวชี้วัด | องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน | การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | ร้อยละความสำเร็จของการเข้าร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ๑) ร้อยละ ๗๐ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายในและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ๒) ร้อยละ ๗๐ ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ส่งเจ้าหน้าที่มาเข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้ | ๑) แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง ๒) ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ๓) เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน |
| องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ คือ |
| แผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๑ | ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน |
|  | องค์ความรู้ที่จำเป็น : การจัดทำคู่มือขั้นตอนบริหารความเสี่ยง |
|  | เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพิ่มความรู้และทักษะในกระบวนงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน |
|  | ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ร้อยละ ๗๐ ของกอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ที่เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้ |

หน้าที่ :  ๒/๒

| แผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๒ | ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน |
| --- | --- |
|  | องค์ความรู้ที่จำเป็น : เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน |
|  | เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ให้ทุกส่วนงานได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน |
|  | ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ร้อยละ ๗๐ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายในและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้ |
| ผู้ทบทวน : …….......................................………. (นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์) นักวิชาการการเงินและบัญชี | ผู้อนุมัติ : ……………………………….………… (พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต) รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน |

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๑

| แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) |
| --- |
| ชื่อส่วนงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน | หน้าที่ : ๑/๔ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน |
| องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : การจัดทำคู่มือขั้นตอนบริหารความเสี่ยง |
| ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง : ร้อยละความสำเร็จของการเข้าร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ |
| เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ร้อยละ ๗๐ ของกอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ที่เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้ |
| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ๑ | การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๑.๑ ทบทวน/ปรับปรุงและแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ | ต.ค.๖๒ | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM สำนักงานตรวจสอบฯ | มีคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อน KM ของสำนักงานตรวจสอบฯ | KM Team | สำนักงานตรวจสอบภายใน |  |  |
|  | ๑.๒ จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) | พ.ย.-ธ.ค.๖๒ | แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๓ | มีแผน KM เพื่อบริหารจัดการ/ ใช้ปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๓ | KM Team | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน |  |  |
|  | ๑.๓ ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย แนวทาง และแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ๑) ประชุมร่วมทุกกลุ่ม/ฝ่าย ๒) ประชุมภายในกลุ่ม/ฝ่าย | ม.ค.๖๓ | รายงานการประชุม | เจ้าหน้าที่ทุกคน รับทราบเป้าหมาย/แนวทาง และแผน KM ของสำนักงานตรวจสอบภายใน | - KM Team - เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | KM Team |  |  |

หน้าที่ : ๒/๔

| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒ | การสร้างและแสวงหาความรู้ ๒.๑ กำหนดกรอบประเด็นความรู้ที่จำเป็น ต้องใช้ในการดำเนินงาน จำนวน ๑ เรื่อง การจัดทำคู่มือขั้นตอนบริหารความเสี่ยง | ม.ค.-มี.ค. ๖๓ | จำนวนประเด็น/เรื่องของความรู้ที่นำมาใช้ในการ พัฒนา | ไม่น้อยกว่า ๑ ขั้นตอน ในแต่ละกลุ่มงาน | กอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ (ส่วนงานสนับสนุนส่วนกลาง) | KM Team และสำนักงานตรวจสอบภายใน |  |  |
|  | ๒.๒ ค้นหาประเด็นความรู้ที่จำเป็นตามกรอบ ที่กำหนด ข้อ ๒.๑ | ม.ค.-มี.ค. ๖๓ | จำนวนประเด็น/เรื่องของความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนา | ไม่น้อยกว่า ๑ ขั้นตอน ในแต่ละกลุ่มงาน | กอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ (ส่วนงานสนับสนุนส่วนกลาง) | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน |  |  |
|  | ๒.๓ สรุปประเด็นความรู้ที่จำเป็นตามกรอบ ที่กำหนด ข้อ ๒.๒ | ม.ค.-มี.ค. ๖๓ | จำนวนประเด็น/เรื่องของความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนา | ไม่น้อยกว่า ๑ ขั้นตอน ในแต่ละกลุ่มงาน | กอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ (ส่วนงานสนับสนุนส่วนกลาง) | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน |  |  |

หน้าที่ : ๓/๔

| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓ | การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ๓.๑ รวบรวมความรู้ที่ได้จากการค้นหา แลกเปลี่ยน และสรุปโดยจัดหมวดหมู่ ๓.๒ จัดเก็บความรู้ไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ และ Website สำนักงานตรวจสอบภายใน | เม.ย.๖๓ พ.ค.๖๓ | จำนวนหมวดหมู่/ ประเภทความรู้ จำนวนแหล่ง/ช่องทาง ที่ใช้จัดเก็บความรู้ | ไม่น้อยกว่า ๒ หมวด ไม่น้อยกว่า ๑ แหล่ง/ช่องทาง | กอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ (ส่วนงานสนับสนุนส่วนกลาง) | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน |  |  |
| ๔ | การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ - ประชุมเจ้าหน้าที่และผู้รู้ เพื่อสังเคราะห์ กลั่นกรององค์ความรู้ | มิ.ย.-ก.ย.๖๓ | ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน | ไม่น้อยกว่า ๑ ขั้นตอน ในแต่ละกลุ่มงาน | กอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ (ส่วนงานสนับสนุนส่วนกลาง) | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน |  |  |
| ๕ | การเข้าถึงความรู้ 5.1 บันทึกความรู้เข้าสู่ระบบคลังความรู้ของส่วนงาน - จัดทำเป็นคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ - จัดเก็บความรู้ไว้ใน Website ของส่วนงาน 5.2 เผยแพร่ความรู้ผ่านทาง - Website ของส่วนงาน | มิ.ย.-ก.ย.๖๓ | จำนวนช่องทาง ที่ใช้จัดเก็บความรู้ จำนวนช่องทาง ที่เผยแพร่ความรู้ | ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องทาง ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องทาง | กอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ (ส่วนงานสนับสนุนส่วนกลาง) | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |

หน้าที่ : ๔/๔

| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๖ | การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ - จัดทำคู่มือการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน | มิ.ย.-ก.ย.๖๓ | จำนวนเรื่องที่จัดทำ คู่มือปฏิบัติ | ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง | กอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ (ส่วนงานสนับสนุนส่วนกลาง) | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| ๗ | การเรียนรู้ - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง | มิ.ย.-ก.ย.๖๓ | เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ | ร้อยละ ๗๐ ของเจ้าหน้าที่จาก กอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ได้เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้ | กอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ (ส่วนงานสนับสนุนส่วนกลาง) | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| ผู้ทบทวน : …….......................................………. (นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์) นักวิชาการการเงินและบัญชี | ผู้อนุมัติ : ……………………………….………… (พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต) รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน |

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๒

| แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) |
| --- |
| ชื่อส่วนงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน | หน้าที่ : ๑/๔ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน |
| องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน |
| ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง : ร้อยละความสำเร็จของการเข้าร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ |
| เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ร้อยละ ๗๐ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้ |
| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ๑ | การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๑.๑ ทบทวน/ปรับปรุงและแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ | ต.ค.๖๒ | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM กองคลัง | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM สำนักงานตรวจสอบฯ | มีคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อน KM ของสำนักงานตรวจสอบฯ | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน |  |  |
|  | ๑.๒ จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) | พ.ย.-ธ.ค.๖๒ | แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๓ | แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๓ | มีแผน KM เพื่อบริหารจัดการ/ ใช้ปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๓ | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน |  |  |
|  | ๑.๓ ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย แนวทาง และแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ๑) ประชุมร่วมทุกกลุ่ม/ฝ่าย ๒) ประชุมภายในกลุ่ม/ฝ่าย | ม.ค.๖๓ | รายงานการประชุม | รายงานการประชุม | เจ้าหน้าที่ทุกคน รับทราบเป้าหมาย/แนวทาง และแผน KM ของสำนักงานตรวจสอบภายใน | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน |  |  |

หน้าที่ : ๒/๔

| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒ | การสร้างและแสวงหาความรู้ ๒.๑ กำหนดกรอบประเด็นความรู้ที่จำเป็น ต้องใช้ในการดำเนินงาน จำนวน ๑ เรื่อง เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน | ม.ค.-มี.ค. ๖๓ | จำนวนประเด็น/เรื่องของความรู้ที่นำมาใช้ในการ พัฒนา | ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง | เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานตรวจสอบภายใน | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน |  |  |
|  | ๒.๒ ค้นหาประเด็นความรู้ที่จำเป็นตามกรอบ ที่กำหนด ข้อ ๒.๑ | ม.ค.-มี.ค. ๖๓ | จำนวนประเด็น/เรื่องของความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนา | ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง | เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานตรวจสอบภายใน | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน |  |  |
|  | ๒.๓ สรุปประเด็นความรู้ที่จำเป็นตามกรอบ ที่กำหนด ข้อ ๒.๒ | ม.ค.-มี.ค. ๖๓ | จำนวนประเด็น/เรื่องของความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนา | ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง | เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานตรวจสอบภายใน | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน |  |  |

หน้าที่ : ๓/๔

| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓ | การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ๓.๑ รวบรวมความรู้ที่ได้จากการค้นหา แลกเปลี่ยน และสรุปโดยจัดหมวดหมู่ ๓.๒ จัดเก็บความรู้ไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ และ drive ของส่วนงาน | เม.ย.๖๓ พ.ค.๖๓ | จำนวนหมวดหมู่/ ประเภทความรู้ จำนวนแหล่ง/ช่องทาง ที่ใช้จัดเก็บความรู้ | ไม่น้อยกว่า ๒ หมวด ไม่น้อยกว่า ๑ แหล่ง/ช่องทาง | เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานตรวจสอบภายใน | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน |  |  |
| ๔ | การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ - ประชุมเจ้าหน้าที่และผู้รู้ เพื่อสังเคราะห์ กลั่นกรององค์ความรู้ | มิ.ย.-ก.ย.๖๓ | จำนวนองค์ความรู้การ ยืมเงินและการส่งใช้ใบสำคัญชดใช้เงินยืม | ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง | เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานตรวจสอบภายใน | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน |  |  |
| ๕ | การเข้าถึงความรู้ ๕.๑ บันทึกความรู้เข้าสู่ระบบคลังความรู้ของสำนักงานตรวจสอบภายใน - จัดทำเป็นคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ - จัดเก็บความรู้ไว้ใน drive ของส่วนงาน ๕.๒ เผยแพร่ความรู้ผ่านทาง - drive ของส่วนงาน | มิ.ย.-ก.ย.๖๓ | เอกสารที่ใช้ในการทำงาน เอกสารที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน | ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง | เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานตรวจสอบภายใน | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |

หน้าที่ : ๔/๔

| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๖ | การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ - จัดทำเอกสารที่ใช้แลกเปลี่ยนกันได้ผ่านทาง Google drive หรือ เว็บไซต์ของส่วนงาน | มิ.ย.-ก.ย.๖๓ | จำนวนเรื่องที่จัดทำ | ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง | เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานตรวจสอบภายใน | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| ๗ | การเรียนรู้ - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการเกี่ยวกับการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน | มิ.ย.-ก.ย.๖๓ | จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ | ร้อยละ ๗๐ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้ | เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานตรวจสอบภายใน | KM Team และ สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| ผู้ทบทวน : …….......................................………. (นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์) นักวิชาการการเงินและบัญชี | ผู้อนุมัติ : ……………………………….………… (พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต) รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน |